## 00_통합 대시보드
01_편집팀 → | 02_촬영·기획팀 → | 03_마케팅·관리팀 → | 99_설정 →
[VAN LOGO] 26-2 컨텐츠마케팅부 통합 대시보드
VAN AI Innovation · Weekly Status Board · 26-2
전체 활성 업무 | 편집팀 진행 | 촬영·기획팀 진행 | 마케팅·관리팀 진행 | 승인 대기 | 수정 요청 | 이번 주 마감 | 마감 임박 | 지연 | 전체 완료율
5 | 4 | 1 | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 20%
팀별 요약
팀 | 전체 업무 | 진행 중 | 승인 대기 | 지연 | 완료 | 완료율 | 가장 가까운 마감 | 주요 리스크
01_편집팀 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20% | 2026-07-24 | 지연 1건
02_촬영·기획팀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2026-08-05 | 섭외 지연 우려
03_마케팅·관리팀 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2026-07-23 | 답변 기한 임박
합계 | 9 | 6
이번 주 확인 필요 업무
팀 | 업무명 | 담당자 | 현재 단계 | 다음 조치 | 다음 기한 | D-DAY | 승인 상태 | 리스크 | 업무 원본 탭 링크
01_편집팀 | [샘플] 카드뉴스 A | 담당자1 | 진행 중 | 컨셉 승인 요청 | 2026-07-24 | -2 | 검토 대기 | 지연 | 해당 탭 열기
02_촬영·기획팀 | [샘플] 브랜드 필름 | 기획자1 | 준비 중 | 출연자 섭외 확정 | 2026-08-05 | 5 | 미제출 | 주의 | 해당 탭 열기
03_마케팅·관리팀 | [샘플] 리그램 이벤트 | 마케터1 | 진행 중 | 성과 집계 | 2026-07-23 | 0 | 조건부 승인 | 정상 | 해당 탭 열기

## 01_편집팀
← 00_통합 대시보드 | 01_편집팀 | 02_촬영·기획팀 | 03_마케팅·관리팀 | 99_설정
[VAN LOGO] 26-2 컨텐츠마케팅부 업무 관리 시트
VAN AI Innovation · Contents Marketing Division · 26-2
전체 업무 | 진행 중 | 지연 | 완료율
5 | 3 | 1
※ 회색 셀은 수식입니다. 직접 수정하지 마세요. 진행 상태는 99_설정 탭의 목록에서 고르세요.
기본 업무정보 |  |  |  | 컨셉·레퍼런스 (+2일) |  |  |  | 제작 진행 (+5일) |  |  |  | 최종본·업로드 (+7일) |  |  | 비고
업무명 | 담당자 | % | 배정일 | 예정일 | 실제 | 내용 | 확인 | 예정일 | 실제 | 내용 | 확인 | 예정일 | 실제 | 확인 | 비고
[샘플] 카드뉴스 A | 담당자1 | 33% | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026.07.22 | 컨셉 문서 | TRUE | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 제작 파일 | FALSE | 2026-07-27 |  | TRUE | 컨셉 확정 승인자1 확인 필요
[샘플] 릴스 B | 담당자2 |  | 46000 |  |  |  | FALSE | [7 empty] | 레퍼런스 재수집
[샘플] 숏폼 C | 담당자3 |  |  | 9/1 | - | #REF! | FALSE
[샘플] 비공개 작업 D | 담당자1 |  | 2026-07-18
[샘플] 시리즈 E | 담당자2 |  | 2026-07-21
| 담당자3 |  | 2026-07-21 | [11 empty] | 2부는 담당자3이 이어받음

## 02_촬영·기획팀
← 00_통합 대시보드 | 01_편집팀 | 02_촬영·기획팀 | 03_마케팅·관리팀 | 99_설정
[VAN LOGO] 26-2 컨텐츠마케팅부 업무 관리 시트
VAN AI Innovation · Contents Marketing Division · 26-2
전체 업무 | 섭외 대기 | 촬영 예정 | 완료율
1 | 1 | 1
※ 회색 셀은 수식입니다. 직접 수정하지 마세요. 진행 상태는 99_설정 탭의 목록에서 고르세요.
기준 주차 | 2026-07 4주차 | 팀 책임자 | 기획자1 | 이번 주 핵심 목표 | 브랜드 필름 섭외 확정 | 주요 리스크 | 출연자 일정 미확정
기본 업무정보 | [9 empty] | 섭외 | [9 empty] | 촬영 일정·준비 | [8 empty] | 기획안 초안 | [6 empty] | 기획안 완성본 | [7 empty] | 촬영 실행 | [8 empty] | 편집 이관 또는 자체 편집 | [8 empty] | 관리
업무ID | 프로젝트명 | 콘텐츠 형식 | 우선순위 | 기획 담당자 | 촬영 담당자 | 공동 담당자 | 업무 배정일 | 최종 결과물 기한 | 현재 업무 단계 | 출연자·촬영 대상 | 섭외 필요 여부 | 섭외 담당자 | 섭외 기한 | 섭외 상태 | 최초 연락일 | 최종 확정일 | 섭외 결과 | 출연자 연락처 (내부용) | 섭외 관련 특이사항 | 촬영 예정일 | 촬영 시간 | 촬영 장소 | 장소 예약 상태 | 촬영 장비 준비 상태 | 출연자 최종 확인 | 촬영 인력 확정 | 촬영 전 확인사항 | 촬영 취소·변경 가능성 | 초안 공유 예정일 | 실제 초안 공유일 | 초안 링크 | 초안 승인 상태 | 초안 검토 담당자 | 초안 피드백일 | 초안 피드백 요약 | 완성 기획안 제출 예정일 | 실제 완성 기획안 제출일 | 완성 기획안 링크 | 완성 기획안 승인 상태 | 최종 검토 담당자 | 최종 피드백 기한 | 실제 최종 피드백일 | 최종 피드백 요약 | 촬영 실행 상태 | 실제 촬영일 | 촬영 완료 여부 | 재촬영 필요 여부 | 현장 특이사항 | 촬영본 원본 링크 | 대본·질문지 최종본 링크 | 사진·영상 활용 동의 확인 | 파일 백업 확인 | 편집 방식 | 편집 담당 팀·담당자 | 편집 이관 예정일 | 실제 이관일 | 촬영본 이관 확인 | 대본 이관 확인 | 편집 요청사항 | 편집 마감일 | 자체 편집 결과물 링크 | 다음 조치 | 다음 조치 담당자 | 다음 조치 기한 | 전체 진행률 | D-DAY | 리스크 상태 | 지연 사유 | 임원진 최종 확인 | 비고
[샘플] SH-001 | [샘플] 브랜드 필름 | 인터뷰 | 높음 | 기획자1 | 담당자2 | 기획자2 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | 진행 중 | [샘플] 학회원 A | 필요 | 기획자2 | 2026-07-28 | 연락 중 |  |  |  | 010-0000-0000 |  |  |  | [샘플] 스튜디오 1 | 문의 중 | 준비 중 | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 초안 문서 | 검토 대기 | [11 empty] | 예정 | [8 empty] | 편집팀 이관 | [8 empty] | 출연자 섭외 확정 | 기획자2 | 2026-07-28 | 40% | 16 | 정상 |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
[25 empty] | FALSE | FALSE | [9 empty] | 1900-01-01 |  |  |  |  | 1899-12-31 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE | [12 empty] | 0% |  |  |  | FALSE
Formulas:
D-DAY = [최종 결과물 기한]-TODAY()
기획안 완성본 = IF([실제 초안 공유일]="","",[실제 초안 공유일]+2)
최종 피드백 기한 = [기획안 완성본]-1

## 03_마케팅·관리팀
← 00_통합 대시보드 | 01_편집팀 | 02_촬영·기획팀 | 03_마케팅·관리팀 | 99_설정
[VAN LOGO] 26-2 컨텐츠마케팅부 업무 관리 시트
VAN AI Innovation · Contents Marketing Division · 26-2
미답변 문의 | 이번 주 실행 과제 | 평균 달성률 | 지연
1 | 3 | 0.87
※ 회색 셀은 수식입니다. 직접 수정하지 마세요. 진행 상태는 99_설정 탭의 목록에서 고르세요.
C. 주간 회의 브리핑
직전 주 핵심 마케팅 성과
[샘플] 리그램 이벤트로 신규 팔로워 120명 유입, 저장수 목표 초과 달성
[샘플] 숏폼 시리즈 2편 게시 — 평균 조회수 직전 주 대비 상승
[샘플] DM 문의 응답 지연 1건 발생, 담당 배분 조정 필요
[샘플] 다음 주 임원진 보고 자료 초안 준비
A. 상시 문의·SNS 관리
문의 ID | 문의 접수일 | 접수 시간 | 채널 | 계정·문의자 | 문의 유형 | 문의 내용 요약 | 긴급도 | 담당자 | 답변 필요 여부 | 답변 기한 | 답변 상태 | 실제 답변일 | 답변 내용 요약 | 추가 확인 필요사항 | 후속 담당자 | 후속 조치 기한 | 후속 조치 상태 | 완료 여부 | 비고
[샘플] Q-001 | 2026-07-21 | 14:20 | 인스타그램 DM | sample_account_1 | 협업 제안 | [샘플] 협업 촬영 문의 | 높음 | 마케터1 | 필요 | 2026-07-22 | 답변 완료 | 2026-07-22 | [샘플] 조건 안내 후 회신 | 없음 | 마케터1 |  | 완료 | TRUE
[샘플] Q-002 | 2026-07-22 | 09:05 | 댓글 | sample_account_2 | 가입 문의 | [샘플] 모집 일정 문의 | 보통 | 마케터2 | 필요 | 2026-07-23 | 미답변 |  |  | 모집 일정 확정 대기 | 마케터2 | 2026-07-24 | 진행 중 | FALSE | 일정 확정 후 회신
[샘플] Q-003 | 2026-07-22 | 18:40 | 이메일 | sample_account_3 | 기타 | [샘플] 자료 요청 | 낮음 | 마케터1 | 불필요 |  | 보류 | [5 empty] | 보류 | FALSE
B. 주간 마케팅 실행·성과 관리
기준 주차 | 회의일 | 마케팅 과제명 | 제안자 | 실행 담당자 | 목표 | 대상 | 실행 채널 | 실행 방식 | 계획 확정 여부 | 임원진 승인 여부 | 실행 시작일 | 실행 기한 | 실제 실행 내용 | 실행 상태 | 목표 KPI | 목표 수치 | 실제 성과 | 달성률 | 직전 주 대비 변화 | 성과 분석 | 잘된 점 | 개선 필요사항 | 다음 주 유지 여부 | 다음 주 개선안 | 관련 링크 | 담당자 자체 평가 | 임원진 피드백 | 최종 확인 | 비고
2026-07 4주차 | 2026-07-21 | [샘플] 리그램 이벤트 | 마케터1 | 마케터1 | 신규 팔로워 확보 | 재학생 | 인스타그램 | 이벤트 | 확정 | 승인 완료 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | [샘플] 리그램 참여 유도 게시물 2건 | 완료 | 유입수 | 100 | 120 | 120% | +18% | [샘플] 참여 유도 문구가 효과적 | [샘플] 반응 속도 빠름 | [샘플] 경품 안내 보완 | 유지 | [샘플] 스토리 리마인드 추가 | 실행 기록 | 상 |  | TRUE
2026-07 4주차 | 2026-07-21 | [샘플] 숏폼 시리즈 | 마케터2 | 마케터2 | 저장수 증대 | 외부 관심층 | 유튜브 | 콘텐츠 | 확정 | 검토 대기 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | [샘플] 숏폼 2편 게시 | 진행 중 | 저장수 | 50 | 41 | 82% | -4% | [샘플] 후반부 이탈 발생 | [샘플] 도입부 반응 양호 | [샘플] 길이 단축 필요 | 유지 | [샘플] 30초로 축약 | 실행 기록 | 중 |  | FALSE
2026-07 4주차 | 2026-07-21 | [샘플] 오프라인 부스 | 마케터1 | 마케터2 | 대면 접점 확대 | 재학생 | 오프라인 | 부스 운영 | 계획 | 미제출 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | [샘플] 부스 운영 1일 | 진행 중 | 전환수 | 40 | 12 | 95% | 신규 | [샘플] 방문자 대비 전환 저조 | [샘플] 위치 노출 양호 | [샘플] 안내 동선 개선 | 보류 | [샘플] 배치 재검토 | 실행 기록 | 중 |  | FALSE | 달성률 수식 확인 필요

## 99_설정
← 00_통합 대시보드 |  | 01_편집팀 |  | 02_촬영·기획팀
※ 이 탭의 목록이 각 팀 탭 드롭다운의 원본입니다. 값을 바꾸면 기존 입력이 목록에서 벗어날 수 있습니다.
편집팀 구성원 | 촬영·기획팀 구성원 | 마케팅·관리팀 구성원 | 임원진·승인자 | 요청 부서 | 공통_우선순위 | 공통_리스크 상태 | 공통_진행 상태 | 공통_승인 상태 | 편집_콘텐츠 유형 | 편집_최종 게시 채널 | 편집_제작 진행 상태 | 편집_최종 게시 상태 | 촬영_콘텐츠 형식 | 촬영_섭외 필요 여부 | 촬영_섭외 상태 | 촬영_장소 예약 상태 | 촬영_장비 준비 상태 | 촬영_촬영 실행 상태 | 촬영_편집 방식 | 마케팅_문의 채널 | 마케팅_문의 유형 | 마케팅_답변 상태 | 마케팅_실행 채널 | 마케팅_실행 상태 | 마케팅_KPI 유형 | 기본 SLA 설정_항목 | 기본 SLA 설정_일수
담당자1 | 기획자1 | 마케터1 | 승인자1 | 편집팀 | 긴급 | 정상 | 업무 배정 | 미제출 | 카드뉴스 | 인스타그램 | 대기 | 미게시 | 인터뷰 | 필요 | 미착수 | 미예약 | 미준비 | 예정 | 자체 편집 | 인스타그램 DM | 협업 제안 | 미답변 | 인스타그램 | 계획 | 도달수 | 편집팀 컨셉 공유 | 1
담당자2 | 기획자2 | 마케터2 | 승인자2 | 촬영·기획팀 | 높음 | 주의 | 준비 중 | 검토 대기 | 릴스 | 유튜브 | 제작 중 | 예약 | 브이로그 | 불필요 | 연락 중 | 문의 중 | 준비 중 | 촬영 완료 | 편집팀 이관 | 댓글 | 가입 문의 | 답변 중 | 유튜브 | 진행 중 | 저장수 | 편집팀 컨셉 승인 | 1
담당자3 | 담당자2 |  |  | 마케팅·관리팀 | 보통 | 지연 | 진행 중 | 수정 요청 | 숏폼 | 블로그 | 검토 | 게시 완료 | 스케치 | 확인 중 | 확정 | 예약 완료 | 준비 완료 | 연기 | 외주 | 이메일 | 일정 문의 | 답변 완료 | 블로그 | 완료 | 유입수 | 편집팀 완성본 제출 | 2
|  |  |  | 임원진 | 낮음 | 차단 | 검토 요청 | 조건부 승인 | 포스터 |  | 완료 |  | 필름 |  | 불발 |  |  | 취소 |  | 카카오톡 | 기타 | 보류 | 오프라인 | 보류 | 전환수 | 편집팀 완성본 피드백 | 1
[6 empty] | 해당 없음 | 승인 대기 | 승인 완료 | [17 empty] | 촬영팀 섭외 | 5
[7 empty] | 수정 중 | 해당 없음 | [17 empty] | 촬영팀 기획안 완성본 | 2
[7 empty] | 게시·이관 대기 | [18 empty] | 촬영팀 최종 피드백 | 1
[7 empty] | 완료 | [18 empty] | SNS 문의 1차 답변 권장 | 1
보류
취소
기본 SLA 설정_항목 | 기본 SLA 설정_일수
편집팀 컨셉 공유 | 1
편집팀 컨셉 승인 | 1
편집팀 완성본 제출 | 2
편집팀 완성본 피드백 | 1
촬영팀 섭외 | 5
촬영팀 기획안 완성본 | 2
촬영팀 최종 피드백 | 1
SNS 문의 1차 답변 권장 | 1